Terminplan für die Betriebsratswahl im normalen Wahlverfahren

| Bis wann spätestens | To-do |
| --- | --- |
| sofort | Ende der Amtszeit festlegen |
| zehn bis zwölf Wochen vor Ablauf der Amtszeit | Bestellung des Wahlvorstands durch den bisherigen Betriebsrat |
| unverzüglich nach Bestellung des Wahlvorstands | erste Sitzung des Wahlvorstands, Beschluss einer Geschäftsordnung, Aufstellung eines Arbeitsplans |
| bis zum Erlass des Wahlausschreibens | Maßnahmen zur Einleitung der Wahl: • Aufstellung der Wählerliste einschließlich der überlassenen Arbeitnehmer, getrennt nach den Geschlechtern • Feststellung der Zahl der (wahlberechtigten) Arbeitnehmenden und Festlegung der Zahl der zu wählenden Betriebsratsmitglieder • Festlegung der Mindestsitze für das Minderheitengeschlecht • Festlegung von Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe • Festlegung von Ort, Tag und Zeit der öffentlichen Stimmauszählung |
| sechs Wochen vor dem ersten Tag der Stimmabgabe | Erlass und Aushang des Wahlausschreibens und/oder (ergänzend) in elektronischer Form |
| gleichzeitig mit dem Aushang des Wahlausschreibens | Auslegen der Wählerliste und der Wahlordnung und/oder (ergänzend) in elektronischer Form |
| zwei Wochen nach Aushang des Wahlausschreibens | letzter Tag für Einsprüche gegen die Wählerliste |
| zwei Wochen nach Aushang des Wahlausschreibens | letzter Tag für die Einreichung von Vorschlagslisten |
| sofort nach Ablauf der Einreichungsfrist | Einladung der Listenvertreter zur Losentscheidung über die Reihenfolge der Ordnungsnummern der Vorschlagslisten, falls mehrere gültige Listen eingegangen sind |

| Bis wann spätestens | To-do |
| --- | --- |
| eine Woche vor Beginn der Stimm­abgabe | Auslosung der Ordnungsnummern der Vorschlagslisten |
| eine Woche vor Beginn der Stimm­abgabe | Bekanntmachung der Vorschlagslisten |
| umgehend | Erstellen von Stimmzetteln und Wahlumschlägen sowie Beschaffung von Wahlurnen und Einrichtung des Wahllokals |
| umgehend | Versendung der Wahlunterlagen für die schriftliche Stimmabgabe |
| eine Woche vor Ablauf der Amtszeit des amtierenden Betriebsrats | Tag der Wahl |
| unmittelbar vor Abschluss der Stimm­abgabe | Öffnung der Freiumschläge und Entnahme der Wahlumschläge der Briefwählenden in einer öffentlichen Sitzung |
| sofort nach Abschluss der Wahl | öffentliche Stimmauszählung |
| sofort nach Abschluss der Stimmauszählung | Feststellung und Niederschrift des Wahl­ergebnisses |
| sofort nach Feststellung des Wahlergebnisses | schriftliche Benachrichtigung der Gewählten über die Wahlergebnisse |
| drei Arbeitstage nach Zugang der Benachrichtigung | Möglichkeit zur Ablehnung der Wahl |
| sofort, nachdem die Gewählten endgültig feststehen | Bekanntmachung der Gewählten |
| sofort, nachdem die Gewählten feststehen | Übersendung einer Abschrift der Wahlniederschrift an den Arbeitgeber und die Gewerkschaften |
| eine Woche nach dem Wahltag | Einberufung der konstituierenden Sitzung des gewählten Betriebsrats |
| zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses | letzter Tag für die Anfechtung der Wahl |
| Unverzüglich nach der Wahl | Übergabe der Wahlakten an den Betriebsrat zur Aufbewahrung |